附件1

四川省“美丽乡村杯”生活污水治理志愿

服务项目申报实施方案

主办单位：生态环境厅、农业农村厅、团省委

承办单位：生态环境厅农村处、宣传教育处，农业农村厅资环处，团省委社联部、省青年志愿者服务中心

一、项目意义

按照《四川省“美丽中国，志愿有我”生态环境志愿服务实施方案（2025—2027年）》安排部署，探索“命题设计、真题真做、专家点评”的志愿服务模式，搭建起高校专业志愿力量服务乡村环境治理的实践平台。项目组织引导大学生志愿者发挥专业特长与创新思维，聚焦四川美丽乡村建设重点任务之一的农村生活污水治理，发掘一批低成本、易维护的适用技术，探索形成可复制、可推广的治理模式，帮助大学生通过案例实况参与实现理论与实践深度融合，在与行业专家的交流碰撞中提升专业素养与综合能力。该项目既是为美丽乡村建设贡献青年智慧的专业志愿行动，更是培育生态环境领域后备人才实践能力的积极探索。

二、作品要求

（一）作品类型

主要包括两类：一是全新设计类。主要针对生活污水尚未得到有效治理（管控）的村庄，因地制宜提出村庄生活污水解决方案；二是改造提升类。针对存在低效或无效农村生活污水处理设施的村庄，分类施策提出升级改造方案。

（二）作品要求

申报作品必须结合村庄实际，因地制宜科学筛选治理模式，优先应用低成本、低能耗、易维护、高效率的处理技术，确保村庄经治理后的污水满足国家及地方相关标准要求，且符合当地村民生活习惯，具备落地实施条件。

三、基础资料与支持保障

（一）基础资料

生态环境厅农村处负责提供12个典型的村庄基础资料（附件1），其中平原地区、丘陵地区村庄各4个，盆周山区、民族地区村庄各2个，每类村庄要考虑有全新设计类和改造提升类不同典型。基础资料包含村庄卫星图、人口数据、产业情况、改厕情况、供排水情况、可用消纳土地分布、村两委联系方式等。生态环境厅农村处负责提供设计方案编制参考大纲（附件2）。

（二）后续支持

大学生志愿者（团队）在案例设计过程中，需补充资料的由生态环境厅农村处协调地方补充提供，确实需要实地调研考察的大学生志愿者（团队）向组委会申请获批后由生态环境厅农村处协调地方接洽。

四、志愿者（团队）招募

生态环境厅通过官网发布招募公告，团省委同步做好宣传发动，重点面向省内外普通高校环境类、生态类、给排水类、土木工程类等相关专业在校大学生招募。鼓励大学生以团队（每队3~5人）的形式报名。

生态环境厅农村处负责收集报名表，汇总报名情况后组织省环科院专家遴选志愿者（团队），负责根据志愿者（团队）专业背景匹配设计村庄对象。

五、工作安排

（一）前期准备

3月31日前生态环境厅农村处完成初步方案、准备相关资料。4月8日前生态环境厅向农业农村厅和团省委征求方案意见并修改完善。4月28日前发布招募公告。

（二）报名及资料领取

5月25日前生态环境厅农村处结合报名情况组织遴选大学生志愿者（团队）并根据团队专业背景匹配设计对象。6月10日前公布参赛名单及匹配设计对象。

（三）作品提交

7月20日前大学生志愿者（团队）向生态环境厅农村处提交设计成果，内容包括设计方案、设计图纸（工艺流程图、平面布置图）、效果图等相关资料。

（四）专家评审

8月10日前由生态环境厅农村处牵头组织省环科院专家完成专家评审。8月25日前生态环境厅会同农业农村厅和团省委颁发证书。生态环境厅农村处针对优秀、成熟案例进行试点转化。

六、奖项设置

设一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖；另设最佳创意奖、最佳落地奖、优秀指导教师奖等。凡提交了成果的大学生志愿者（团队）所有成员颁发荣誉证书。

七、其他事项

1．组委会统一提供四类村庄基础资料，参赛队伍报名时可提出意向设计的村庄类型，生态环境厅农村处综合报名信息后最终匹配设计对象。

2．大赛坚持原创，严禁抄袭，一经发现取消参赛资格。

3．大赛最终解释权归组委会所有。